## Instrucciones
Columna | Instrucciones
[Nombre del Requisito] | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Se identifica el Tipo de Requisito como Funciona o no Funcional de aquellos que se asocian al desarrollo del Sistema
Clasificación del Requisito | Funcional de usuario, Funcional de sistema , No funcional de producto, No funcional de la Organización, No funcional Externos
Actores Relacionados | Se identifica al Actor que como Usuario se relaciona al requisito definido
[Descripción corta del requisito] | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Criterio de Aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho cuando se implemente en el Sistema.
Estado | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.

## Requisitos gestión usuario
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.1 | Identificación del usuario | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir identificar al usuario mediante RUT u otro identificador definido por el gimnasio. | Completado
R.2 | Validación de identidad | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá validar los datos de identidad ingresados antes de iniciar la evaluación. | Pendiente
R.3 | Registro de usuario nuevo | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir registrar a usuarios que no tengan evaluaciones previas en el sistema. | Pendiente
R.4 | Consulta de usuario existente | Funcional | Tótem, Sistema | El sistema deberá consultar las evaluaciones anteriores de un usuario ya registrado. | Pendiente
R.5 | Actualización de datos personales | Funcional | Usuario, Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir actualizar datos personales que se encuentren desactualizados. | Pendiente
R.6 | Inicio de evaluación | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir iniciar una nueva evaluación de aptitud física. | Completado
R.7 | Identificación de evaluación vigente | Funcional | Tótem, Sistema | El sistema deberá verificar si el usuario tiene una evaluación reciente vigente, para no repetirla sin necesidad. | Pendiente
R.8 | Generación de identificador único de atención | Funcional | Sistema | El sistema deberá generar un identificador único para cada evaluación realizada. | Completado
R.9 | Cancelación de evaluación | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir cancelar una evaluación antes de finalizarla. | Pendiente
R.10 | Reanudación de evaluación | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir reanudar una evaluación interrumpida cuando sea técnicamente posible. | Pendiente
R.11 | Identificación de usuario duplicado | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá detectar posibles registros duplicados de un mismo usuario. | Pendiente
R.12 | Gestión de usuarios sin identificación | Funcional | Encargado del gimnasio, Administrador | El sistema deberá permitir gestionar casos en que el usuario no pueda identificarse, por ejemplo un visitante sin RUT. | Pendiente
R.13 | Gestión de usuarios extranjeros | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir identificar usuarios extranjeros mediante pasaporte u otro documento válido. | Pendiente
R.14 | Gestión de menores de edad | Funcional | Usuario, Apoderado, Encargado del gimnasio | El sistema deberá contemplar el registro de menores de edad y exigir la autorización de su apoderado. | Pendiente
R.15 | Asociación de apoderado | Funcional | Usuario, Apoderado, Tótem | El sistema deberá permitir asociar un apoderado al usuario menor de edad. | Pendiente
R.16 | Registro de fecha de atención | Funcional | Sistema | El sistema deberá registrar la fecha de inicio y término de cada evaluación. | Completado
R.17 | Registro de hora de atención | Funcional | Sistema | El sistema deberá registrar la hora de cada evento relevante de la evaluación. | Completado
R.18 | Identificación del tótem | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar qué tótem fue utilizado para realizar la evaluación. | Pendiente
R.19 | Identificación del gimnasio | Funcional | Sistema | El sistema deberá asociar la evaluación al gimnasio o sucursal donde fue realizada. | Pendiente
R.20 | Cierre de evaluación | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar el cierre del proceso de evaluación del usuario. | Completado

## Interacción y funcionamiento de
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.21 | Pantalla de inicio | Funcional | Usuario, Tótem | El tótem deberá mostrar una pantalla inicial que permita comenzar el proceso de evaluación. | Completado
R.22 | Inicio automático | Funcional | Tótem, Administrador | El tótem deberá iniciar automáticamente sus servicios después de encenderse. | Diferido
R.23 | Reinicio automático | Funcional | Tótem, Administrador | El sistema deberá permitir reiniciar automáticamente los servicios ante fallas recuperables. | Diferido
R.24 | Detección de inactividad | Funcional | Tótem | El sistema deberá detectar períodos prolongados de inactividad. | Pendiente
R.25 | Limpieza de sesión | Funcional | Tótem | El sistema deberá eliminar los datos temporales del usuario al finalizar una evaluación. | Pendiente
R.26 | Bloqueo por inactividad | Funcional | Tótem | El sistema deberá bloquear o reiniciar la sesión después de un período configurable de inactividad. | Pendiente
R.27 | Instrucciones de interacción | Funcional | Usuario, Tótem | El tótem deberá proporcionar instrucciones para utilizar correctamente sus componentes. | Pendiente
R.28 | Indicador de progreso | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá mostrar el avance del usuario durante el proceso. | Pendiente
R.29 | Navegación entre etapas | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir avanzar y retroceder entre las etapas permitidas del proceso. | Pendiente
R.30 | Confirmación de finalización | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá solicitar confirmación antes de finalizar una evaluación. | Pendiente
R.31 | Mensajes de error | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá mostrar mensajes comprensibles cuando ocurra un error. | Pendiente
R.32 | Modo mantenimiento | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá disponer de un modo de mantenimiento para tareas técnicas. | Pendiente
R.33 | Modo fuera de servicio | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El tótem deberá poder mostrar un estado de fuera de servicio cuando no esté disponible. | Diferido
R.34 | Diagnóstico del tótem | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir verificar el estado de los componentes del tótem. | Diferido
R.35 | Control de periféricos | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá verificar la disponibilidad de los periféricos conectados. | Diferido
R.36 | Gestión de pantalla LED | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá controlar la pantalla LED que muestra el estado del tótem. | Diferido
R.37 | Resumen del resultado | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema podrá entregar al usuario un resumen de su resultado al terminar la evaluación. | Pendiente
R.38 | Reinicio remoto | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema podrá reiniciar el tótem de forma remota. | Diferido
R.39 | Actualización remota | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir actualizar componentes del tótem remotamente. | Diferido
R.40 | Registro de fallas del tótem | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar las fallas detectadas en cada tótem. | Diferido

## Mediciones biomédicas
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.41 | Medición de presión arterial | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar la presión arterial sistólica y diastólica mediante el tensiómetro Bluetooth. | En desarrollo
R.42 | Medición de frecuencia cardiaca | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar la frecuencia cardíaca mediante el oxímetro. | En desarrollo
R.43 | Medición de temperatura | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar la temperatura corporal mediante el termómetro sin contacto. | En desarrollo
R.44 | Medición de saturación | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar la saturación de oxígeno mediante el oxímetro. | En desarrollo
R.45 | Medición de composición corporal | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar el porcentaje de grasa y la composición corporal mediante la balanza con bioimpedancia. | En desarrollo
R.46 | Medición de peso | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá medir y registrar el peso del usuario mediante la balanza. | En desarrollo
R.47 | Medición de altura | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá registrar la altura del usuario, ingresada por él o medida por un sensor si se incorpora uno. | En desarrollo
R.48 | Cálculo de IMC | Funcional | Sistema | El sistema deberá calcular automáticamente el índice de masa corporal. | En desarrollo
R.49 | Registro de edad | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar la edad del usuario. | Completado
R.50 | Registro de sexo | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar el sexo del usuario, necesario para interpretar la composición corporal y las mediciones. | Completado
R.51 | Incorporación de nuevos sensores | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir integrar nuevos sensores compatibles. | Diferido
R.52 | Detección de sensor desconectado | Funcional | Sistema | El sistema deberá detectar sensores desconectados o no disponibles. | Diferido
R.53 | Validación de mediciones | Funcional | Sistema | El sistema deberá validar técnicamente los valores obtenidos. | Diferido
R.54 | Detección de valores anómalos | Funcional | Sistema, IA | El sistema deberá detectar valores fuera de rangos configurados. | En desarrollo
R.55 | Repetición de medición | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir repetir mediciones inválidas. | Diferido
R.56 | Registro de múltiples mediciones | Funcional | Sistema | El sistema deberá registrar múltiples mediciones realizadas durante una evaluación. | Pendiente
R.57 | Selección de medición válida | Funcional | Sistema, Encargado de salud | El sistema deberá identificar o permitir seleccionar una medición válida. | Pendiente
R.58 | Registro de fecha de medición | Funcional | Sistema | Cada medición deberá registrar fecha y hora. | Pendiente
R.59 | Identificación del dispositivo | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar el dispositivo utilizado para cada medición. | Diferido
R.60 | Estado de calibración | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá registrar el estado de calibración de los dispositivos. | Diferido
R.61 | Alertas por valores críticos | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá generar alertas ante mediciones potencialmente críticas. | En desarrollo
R.62 | Detección de movimiento | Funcional | Sensor, Usuario | El sistema deberá detectar condiciones que puedan afectar la validez de una medición. | Diferido
R.63 | Instrucciones para medición | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá indicar al usuario cómo realizar correctamente cada medición. | Pendiente
R.64 | Confirmación de medición | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá informar al usuario cuando una medición haya terminado correctamente. | Pendiente
R.65 | Registro de error de medición | Funcional | Sistema | El sistema deberá registrar los errores producidos durante las mediciones. | Diferido
R.251 | Prueba de esfuerzo submáxima | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá guiar al usuario en una prueba de esfuerzo submáxima (step test), marcando en pantalla el ritmo y la duración. | En desarrollo
R.252 | Medición de frecuencia cardíaca de recuperación | Funcional | Usuario, Tótem, Sensor | El sistema deberá registrar la frecuencia cardíaca al terminar la prueba de esfuerzo. | En desarrollo
R.253 | Estimación de VO2 máx | Funcional | Sistema | El sistema deberá estimar el VO2 máx a partir de la frecuencia cardíaca de recuperación, la edad y el sexo del usuario. | En desarrollo
R.254 | Bloqueo de la prueba de esfuerzo por riesgo | Funcional | Sistema, Usuario | El sistema no deberá iniciar la prueba de esfuerzo si el cuestionario o las mediciones en reposo indican una condición de riesgo. | Pendiente
R.255 | Interrupción de la prueba de esfuerzo | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá permitir detener la prueba en cualquier momento y registrar si el usuario presentó síntomas. | Pendiente

## Cuestionario de salud
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.66 | Cuestionario de salud | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá aplicar un cuestionario de salud antes de permitir la evaluación física. | Completado
R.67 | Objetivo de entrenamiento | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá registrar el objetivo de entrenamiento del usuario, por ejemplo bajar de peso o ganar fuerza. | Completado
R.68 | Registro de enfermedades crónicas | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar enfermedades crónicas relevantes para la actividad física, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas. | Completado
R.69 | Registro de antecedentes médicos | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá recopilar antecedentes médicos relevantes para hacer ejercicio. | Completado
R.70 | Registro de medicamentos | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar medicamentos que puedan afectar la respuesta al ejercicio, como los de la presión arterial. | Completado
R.71 | Registro de lesiones | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar lesiones musculares, óseas o articulares recientes. | Completado
R.72 | Registro de cirugías previas | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar cirugías recientes que limiten la actividad física. | Completado
R.73 | Registro de hospitalizaciones recientes | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá registrar hospitalizaciones recientes. | Completado
R.74 | Registro de embarazo | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá considerar si la usuaria está embarazada, porque cambia las recomendaciones de ejercicio. | Completado
R.75 | Dolor durante el esfuerzo | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá preguntar si el usuario ha sentido dolor en el pecho u otras molestias al hacer ejercicio. | Completado
R.76 | Mareos o desmayos | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá preguntar si el usuario ha tenido mareos o desmayos recientes. | Completado
R.77 | Nivel de actividad física actual | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá registrar con qué frecuencia entrena actualmente el usuario. | Completado
R.78 | Hábitos de riesgo | Funcional | Usuario, Tótem | El sistema deberá registrar hábitos relevantes para el ejercicio, como el tabaquismo. | Completado
R.79 | Banderas de riesgo | Funcional | Usuario, IA | El sistema deberá hacer preguntas orientadas a detectar banderas de riesgo para hacer ejercicio. | Completado
R.80 | Preguntas obligatorias | Funcional | Sistema, Usuario | El sistema deberá identificar las preguntas obligatorias de la evaluación. | Pendiente
R.81 | Preguntas condicionales | Funcional | Sistema, Usuario | El sistema deberá mostrar preguntas adicionales según las respuestas entregadas. | Pendiente
R.82 | Preguntas según respuestas de riesgo | Funcional | Sistema, Usuario | El sistema deberá agregar preguntas cuando el usuario indique una condición de riesgo. | Pendiente
R.83 | Preguntas según antecedentes | Funcional | Sistema, Usuario | El sistema deberá adaptar preguntas según antecedentes relevantes. | Pendiente
R.84 | Validación del cuestionario | Funcional | Sistema | El sistema deberá verificar que la información requerida esté completa. | Pendiente
R.85 | Detección de respuestas inconsistentes | Funcional | Sistema, IA | El sistema deberá detectar respuestas contradictorias. | Pendiente
R.86 | Corrección de respuestas | Funcional | Usuario | El sistema deberá permitir corregir respuestas antes de finalizar. | Pendiente
R.87 | Confirmación de respuestas | Funcional | Usuario | El sistema deberá permitir revisar y confirmar la información entregada. | Pendiente
R.88 | Finalización del cuestionario | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá permitir finalizar el cuestionario una vez completado. | Completado
R.89 | Interrupción del cuestionario | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá gestionar la interrupción del cuestionario. | Pendiente
R.90 | Priorización de preguntas críticas | Funcional | Sistema, IA | El sistema deberá priorizar las preguntas relacionadas con situaciones de riesgo para la actividad física. | Pendiente

## IA y recomendación de aptitud
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.91 | Procesamiento de datos | Funcional | Sistema de IA | El sistema deberá procesar la información recopilada del usuario. | Completado
R.92 | Preprocesamiento de datos | Funcional | Sistema de IA | El sistema deberá preparar los datos antes de enviarlos al modelo de IA. | Completado
R.93 | Manejo de datos faltantes | Funcional | Sistema de IA | El sistema deberá gestionar información faltante antes de realizar una predicción. | Pendiente
R.94 | Análisis mediante IA | Funcional | Sistema de IA | El sistema deberá analizar la información mediante un modelo de Inteligencia Artificial. | Completado
R.95 | Aplicación de reglas de evaluación | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá aplicar reglas de evaluación definidas, como rangos seguros de signos vitales y respuestas de riesgo, para apoyar la recomendación. | Pendiente
R.96 | Categoría de aptitud | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá asignar una de cuatro categorías de aptitud física: A1 Riesgo alto, A2 Precaución, A3 Apto moderado o A4 Apto. | Completado
R.97 | Nivel de intensidad recomendado | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá recomendar un nivel de intensidad de entrenamiento según la información disponible. | Pendiente
R.98 | Detección de usuarios en riesgo | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá identificar usuarios con condiciones que desaconsejen hacer ejercicio sin evaluación médica. | En desarrollo
R.99 | Generación de alertas críticas | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá generar alertas al encargado ante situaciones de riesgo. | En desarrollo
R.100 | Nivel de confianza | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá proporcionar el nivel de confianza de su predicción. | Completado
R.101 | Explicación de predicción | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá mostrar los factores más relevantes que usó para generar la recomendación. | Pendiente
R.102 | Manejo de casos inciertos | Funcional | IA, Encargado de salud | El sistema deberá derivar las recomendaciones de baja confianza a revisión del encargado de salud. | Pendiente
R.103 | Recomendación de aptitud | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá generar una recomendación de aptitud para entrenar. | Completado
R.104 | Revisión humana | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá permitir a el encargado de salud revisar la recomendación generada. | Completado
R.105 | Confirmación o modificación del resultado | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá permitir que solo el encargado de salud confirme o modifique el resultado del análisis. | Pendiente
R.106 | Derivación de emergencias | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir al encargado derivar al usuario a atención médica ante una emergencia. | Pendiente
R.107 | Justificación de derivación | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá registrar el motivo de cada derivación de emergencia. | Pendiente
R.108 | Registro de versión de IA | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar la versión del modelo utilizado. | Pendiente
R.109 | Registro de predicción original | Funcional | Sistema | El sistema deberá almacenar la recomendación inicial generada por la IA. | Completado
R.110 | Comparación IA-Encargado de salud | Funcional | IA, Encargado de salud | El sistema deberá permitir comparar la recomendación de la IA con la decisión final del encargado de salud. | Pendiente
R.111 | Reglas de categoría | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá aplicar reglas definidas previamente para asignar la categoría de aptitud. | Pendiente
R.112 | Reglas de banderas de riesgo | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá identificar condiciones asociadas a banderas de riesgo para el ejercicio. | Pendiente
R.113 | Manejo de información insuficiente | Funcional | IA, Encargado de salud | El sistema deberá derivar a revisión del encargado de salud cuando no exista información suficiente para recomendar. | Pendiente
R.114 | Registro de factores determinantes | Funcional | IA, Sistema | El sistema deberá registrar los factores que contribuyeron a la recomendación. | Pendiente
R.115 | Registro de regla aplicada | Funcional | IA, Sistema | El sistema deberá registrar las reglas de evaluación usadas en cada caso. | Pendiente
R.116 | Consideración de factores de riesgo | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá considerar factores de riesgo como edad, antecedentes y signos vitales en la recomendación. | Pendiente
R.117 | Detección de inconsistencias | Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El sistema deberá identificar diferencias entre las mediciones y las respuestas del cuestionario. | Pendiente
R.118 | Derivación automática al encargado | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá derivar automáticamente al encargado los casos definidos como de riesgo. | Pendiente
R.119 | Registro de decisión final | Funcional | Sistema, Encargado de salud | El sistema deberá registrar la decisión final del encargado de salud: confirmar o modificar el resultado. | Pendiente
R.120 | Monitoreo del modelo | Funcional | Administrador, Equipo de Datos | El sistema deberá permitir monitorear el desempeño del modelo durante su operación. | Pendiente

## Gestión del encargado
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.121 | Visualización de usuarios evaluados | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir ver los usuarios evaluados. | Completado
R.122 | Visualización de categoría | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá mostrar la categoría de aptitud de cada usuario. | Completado
R.123 | Ordenamiento por riesgo | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir ordenar a los usuarios según su categoría o nivel de riesgo. | Pendiente
R.124 | Notificación de usuario en riesgo | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá avisar al encargado cuando un usuario quede en una categoría de riesgo. | Pendiente
R.125 | Notificación de caso crítico | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá generar alertas diferenciadas para casos críticos. | Pendiente
R.126 | Consulta de evaluación | Funcional | Encargado del gimnasio | El encargado deberá poder consultar la evaluación completa del usuario. | Completado
R.127 | Consulta de signos vitales | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir consultar los signos vitales registrados. | Completado
R.128 | Consulta de respuestas | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir consultar las respuestas entregadas por el usuario. | Completado
R.129 | Registro de observaciones | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá permitir al encargado de salud registrar observaciones. | Pendiente
R.130 | Historial de evaluaciones | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir consultar las evaluaciones anteriores del usuario. | Pendiente
R.131 | Evolución del usuario | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá mostrar cómo cambian las mediciones del usuario entre evaluaciones, por ejemplo peso o presión. | Pendiente
R.132 | Consulta de justificación IA | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir consultar los factores utilizados por la IA. | Pendiente
R.133 | Registro de confirmación | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá registrar la confirmación hecha por el encargado de salud. | Pendiente
R.134 | Registro de modificación del resultado | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá registrar cuando el encargado de salud modifique el resultado, junto con el motivo. | Pendiente
R.135 | Lista de evaluaciones pendientes | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá permitir al encargado de salud gestionar la lista de evaluaciones pendientes de revisión. | Pendiente
R.136 | Cambio de estado de la evaluación | Funcional | Encargado de salud, Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir actualizar el estado de cada evaluación: pendiente, revisada o derivada. | Pendiente
R.137 | Registro de evaluación revisada | Funcional | Encargado de salud | El sistema deberá registrar cuando el encargado de salud haya revisado una evaluación. | Pendiente
R.138 | Registro de usuario derivado | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá registrar cuando el encargado derive a un usuario a atención médica. | Pendiente
R.139 | Gestión de alertas | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir gestionar las alertas generadas. | Pendiente
R.140 | Confirmación de alerta | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir confirmar que una alerta fue revisada. | Pendiente

## Administración y configuración
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.141 | Gestión de usuarios | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir crear, modificar y bloquear usuarios. | Pendiente
R.142 | Gestión de roles | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir gestionar roles de usuario. | Pendiente
R.143 | Gestión de permisos | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir asignar permisos según el rol. | Pendiente
R.144 | Gestión de preguntas | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir administrar las preguntas del cuestionario. | Pendiente
R.145 | Gestión de preguntas condicionales | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir configurar preguntas dependientes de respuestas anteriores. | Pendiente
R.146 | Gestión de reglas de evaluación | Funcional | Administrador, Personal autorizado | El sistema deberá permitir administrar las reglas de evaluación de aptitud. | Pendiente
R.147 | Configuración de rangos | Funcional | Administrador, Personal autorizado | El sistema deberá permitir configurar los rangos seguros de signos vitales usados para detectar valores de riesgo. | Pendiente
R.148 | Gestión de categorías de aptitud | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir configurar las categorías de aptitud definidas para el proyecto. | Pendiente
R.149 | Gestión de modelos IA | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir administrar modelos de IA disponibles. | Pendiente
R.150 | Activación de modelos IA | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir seleccionar el modelo activo. | Pendiente
R.151 | Gestión de dispositivos | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir gestionar los sensores y dispositivos de medición. | Diferido
R.152 | Gestión de Tótems | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir registrar y administrar tótems. | Pendiente
R.153 | Gestión de sucursales | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir administrar los gimnasios o sucursales donde operan los tótems. | Pendiente
R.154 | Configuración del sistema | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir configurar parámetros generales. | Pendiente
R.155 | Gestión de notificaciones | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir configurar mecanismos de notificación. | Pendiente
R.156 | Registro de auditoría | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar acciones relevantes realizadas por usuarios. | Pendiente
R.157 | Gestión de respaldos | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir administrar respaldos de información. | Pendiente
R.158 | Gestión de mantenimiento | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir registrar mantenimientos realizados. | Pendiente
R.159 | Gestión de incidentes | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir registrar incidentes técnicos. | Pendiente
R.160 | Gestión de versiones | Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá mantener información sobre versiones desplegadas. | Pendiente

## Integración e interoperabilidad
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.161 | Integración con sensores Bluetooth | Funcional | Sistema, Sensor | El sistema deberá recibir los datos del termómetro, oxímetro, tensiómetro y balanza por Bluetooth. | Diferido
R.162 | Integración tótem-backend | Funcional | Tótem, Sistema | La app del tótem deberá enviar los datos de la evaluación al backend mediante una API. | Completado
R.163 | Integración backend-dashboard | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El dashboard deberá recibir los resultados y alertas generados por el backend. | Completado
R.164 | Integración con registro de socios | Funcional | Sistema, Gimnasio | El sistema podrá asociar la evaluación al registro de socios del gimnasio, si existe. | Pendiente
R.165 | Sincronización de información | Funcional | Sistema | El sistema deberá sincronizar la información entre el tótem, el backend y el dashboard. | Completado
R.166 | Confirmación de recepción | Funcional | Sistema | El sistema deberá confirmar la recepción correcta de los datos enviados desde el tótem. | Pendiente
R.167 | Gestión de errores de integración | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar errores producidos durante integraciones. | Pendiente
R.168 | Reintento de envío | Funcional | Sistema | El sistema deberá reintentar automáticamente envíos fallidos. | Pendiente
R.169 | Detección de duplicados | Funcional | Sistema | El sistema deberá evitar el envío de registros duplicados. | Pendiente
R.170 | Interoperabilidad técnica | No funcional | Sistema | El sistema deberá usar formatos estándar (JSON sobre HTTPS) y perfiles Bluetooth documentados para comunicar sus componentes. | En desarrollo

## Seguridad y privacidad
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.171 | Autenticación | No Funcional | Encargado del gimnasio, Encargado de salud, Administrador | El sistema deberá autenticar a los usuarios autorizados del dashboard antes de mostrar resultados. | Completado
R.172 | Control de acceso | No Funcional | Encargado del gimnasio, Encargado de salud, Administrador | El sistema deberá restringir el acceso según el rol: el encargado del gimnasio solo ve resultados y deriva emergencias, y solo el encargado de salud puede modificar un resultado. | Pendiente
R.173 | Gestión segura de sesiones | No Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá gestionar de forma segura las sesiones del dashboard. | En desarrollo
R.174 | Cierre automático de sesión | No Funcional | Sistema | El sistema deberá cerrar la sesión del dashboard después de un período de inactividad. | Pendiente
R.175 | Protección de datos personales | No Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá proteger los datos personales de los usuarios del tótem. | Pendiente
R.176 | Protección de datos de salud | No Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá proteger la información de salud del usuario (cuestionario, signos vitales, composición corporal) contra accesos no autorizados. | Pendiente
R.177 | Cifrado en tránsito | No Funcional | Sistema | La información deberá transmitirse del tótem al backend mediante mecanismos seguros (HTTPS/TLS). | Completado
R.178 | Cifrado en almacenamiento | No Funcional | Sistema | La información sensible deberá almacenarse en la base de datos mediante mecanismos de protección adecuados. | Pendiente
R.179 | Auditoría de accesos | No Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar los accesos a la información de salud de los usuarios. | Pendiente
R.180 | Trazabilidad de modificaciones | No Funcional | Sistema, Encargado de salud, Encargado del gimnasio | El sistema deberá registrar quién modificó o derivó un resultado, y cuándo. | Pendiente
R.181 | Anonimización | No Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá permitir anonimizar datos utilizados para análisis cuando corresponda. | Pendiente
R.182 | Seudonimización | No Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá permitir seudonimizar información para usos autorizados. | Pendiente
R.183 | Gestión de consentimiento | Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá solicitar el consentimiento del usuario para registrar y usar sus datos de salud. | Pendiente
R.184 | Protección contra accesos indebidos | No Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá contar con mecanismos para prevenir accesos no autorizados al dashboard y a la base de datos. | Pendiente
R.185 | Registro de incidentes de seguridad | Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá registrar incidentes relacionados con seguridad. | Pendiente

## Rendimiento, disponibilidad y c
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.186 | Tiempo de respuesta | No Funcional | Usuario, Sistema | El sistema deberá responder rápidamente a las acciones del usuario en el tótem. | Pendiente
R.187 | Tiempo de recomendación | No Funcional | IA, Encargado del gimnasio | La recomendación de aptitud deberá generarse sin que el usuario tenga que esperar más de lo razonable para un autoservicio. | Pendiente
R.188 | Capacidad concurrente | No Funcional | Usuario, Tótems | El sistema deberá soportar varios tótems del gimnasio funcionando al mismo tiempo. | Pendiente
R.189 | Disponibilidad | No Funcional | Usuario, Encargado del gimnasio | El sistema deberá estar disponible durante el horario de funcionamiento del gimnasio. | Pendiente
R.190 | Recuperación ante fallos | No Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá recuperarse después de fallas técnicas. | Pendiente
R.191 | Respaldo periódico | No Funcional | Administrador | El sistema deberá realizar respaldos periódicos. | Pendiente
R.192 | Restauración de información | No Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir restaurar información respaldada. | Pendiente
R.193 | Continuidad operacional | No Funcional | Usuario, Encargado del gimnasio | El servicio deberá contar con una alternativa simple ante fallas críticas, por ejemplo registrar el resultado de forma manual. | Pendiente
R.194 | Monitoreo de infraestructura | No Funcional | Administrador, Equipo técnico | El sistema deberá permitir monitorear servidores y componentes. | Pendiente
R.195 | Detección de fallos | No Funcional | Sistema, Administrador | El sistema deberá detectar fallos en los sensores y otros componentes críticos del tótem. | Diferido
R.196 | Notificación de fallos | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio, Administrador | El sistema deberá notificar fallos relevantes al encargado del gimnasio o al equipo técnico. | Pendiente
R.197 | Recuperación de conectividad | Funcional | Sistema | El sistema deberá restablecer la comunicación después de una interrupción. | Pendiente
R.198 | Operación degradada | Funcional | Sistema, Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir operar con funciones limitadas si un sensor falla, por ejemplo continuar sin ese dato y advertirlo. | Diferido
R.199 | Modo contingencia | Funcional | Encargado del gimnasio | El sistema deberá tener un procedimiento simple para cuando no pueda generar una recomendación automática, por ejemplo derivar manualmente. | Pendiente
R.200 | Protección ante pérdida de datos | No Funcional | Sistema | El sistema deberá minimizar la pérdida de información ante fallos inesperados. | Pendiente

## Usabilidad y accesibilidad
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.201 | Interfaz intuitiva | No Funcional | Usuario | La interfaz deberá ser sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos. | Pendiente
R.202 | Lenguaje comprensible | No Funcional | Usuario | El sistema deberá utilizar lenguaje claro y comprensible. | Pendiente
R.203 | Interfaz en español | No Funcional | Usuario | El sistema deberá disponer de interfaz en español. | Completado
R.204 | Instrucciones visuales | No Funcional | Usuario | El sistema deberá entregar instrucciones visuales durante la evaluación. | Pendiente
R.205 | Instrucciones auditivas | No Funcional | Usuario | El sistema deberá proporcionar instrucciones auditivas cuando corresponda. | Pendiente
R.206 | Accesibilidad visual | No Funcional | Usuario | El sistema deberá considerar usuarios con dificultades visuales. | Pendiente
R.207 | Accesibilidad auditiva | No Funcional | Usuario | El sistema deberá considerar usuarios con dificultades auditivas. | Pendiente
R.208 | Accesibilidad motora | No Funcional | Usuario | El diseño deberá facilitar el uso por personas con movilidad reducida. | Pendiente
R.209 | Diseño inclusivo | No Funcional | Usuario | El tótem deberá considerar diferentes características físicas de los usuarios. | Pendiente
R.210 | Prevención de errores | No Funcional | Usuario | El sistema deberá prevenir errores de interacción. | Pendiente
R.211 | Recuperación ante errores | No Funcional | Usuario | El sistema deberá permitir corregir errores sin reiniciar toda la evaluación. | Pendiente
R.212 | Indicador de progreso | No Funcional | Usuario | El sistema deberá indicar el progreso del proceso. | Pendiente
R.213 | Tiempo de interacción reducido | No Funcional | Usuario | El sistema deberá minimizar pasos innecesarios. | Pendiente
R.214 | Contraste adecuado | No Funcional | Usuario | La interfaz deberá utilizar elementos visuales que faciliten la lectura. | Pendiente
R.215 | Tamaño de texto adaptable | No Funcional | Usuario | La interfaz deberá facilitar la visualización del contenido. | Pendiente
R.216 | Uso sencillo para adultos mayores | No Funcional | Usuario | La interfaz deberá considerar las necesidades de usuarios adultos mayores. | Pendiente
R.217 | Asistencia durante el proceso | Funcional | Usuario, Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir solicitar ayuda al encargado cuando el usuario no pueda completar el proceso. | Pendiente
R.218 | Interrupción segura | Funcional | Usuario, Encargado del gimnasio | El sistema deberá permitir interrumpir una evaluación de manera segura en cualquier momento. | Pendiente
R.219 | Confirmación de acciones críticas | No Funcional | Usuario | El sistema deberá solicitar confirmación antes de acciones que puedan afectar la evaluación. | Pendiente
R.220 | Evaluación de usabilidad | No Funcional | Equipo de proyecto, Usuario | La solución deberá ser evaluada mediante pruebas de usabilidad antes de su implementación. | Pendiente

## Calidad, confiabilidad y valida
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.221 | Precisión de mediciones | No Funcional | Sensores, Encargado del gimnasio | Los sensores deberán proporcionar mediciones confiables (temperatura, SpO2, presión arterial, composición corporal). | Diferido
R.222 | Validación con un profesional de referencia | No Funcional | Profesor guía, Equipo del proyecto | El modelo y las categorías de aptitud deberán ser revisados por una persona con formación en ciencias del ejercicio antes de su uso operacional. | Pendiente
R.223 | Evaluación del modelo | No Funcional | Equipo de datos | El modelo deberá evaluarse mediante métricas definidas. | Pendiente
R.224 | Sensibilidad del modelo | No Funcional | Equipo de datos, Encargado de salud | El modelo deberá evaluarse respecto de su capacidad para identificar correctamente los casos que requieren derivar a evaluación médica. | Pendiente
R.225 | Especificidad del modelo | No Funcional | Equipo de datos | El modelo deberá evaluarse respecto de su capacidad para identificar correctamente los casos que no requieren derivación. | Pendiente
R.226 | Evaluación de falsos negativos | No Funcional | Equipo de datos, Encargado de salud | El sistema deberá evaluar la frecuencia de casos que debían derivarse y el modelo clasificó como aptos sin restricción. | Pendiente
R.227 | Evaluación de falsos positivos | No Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá evaluar la frecuencia de derivaciones innecesarias generadas por el modelo. | Pendiente
R.228 | Explicabilidad | No Funcional | IA, Encargado del gimnasio | El modelo deberá entregar información comprensible sobre por qué generó una recomendación. | Pendiente
R.229 | Gestión de incertidumbre | No Funcional | IA, Encargado de salud | El sistema deberá identificar y marcar las recomendaciones de baja confianza. | Pendiente
R.230 | Supervisión humana | No Funcional | Encargado de salud | La recomendación automática deberá poder ser revisada por el encargado de salud. | Pendiente
R.231 | No sustitución del criterio profesional | No Funcional | IA, Encargado de salud | El sistema deberá funcionar como apoyo a la decisión: solo el encargado de salud puede modificar el resultado. | Pendiente
R.232 | Registro de decisiones | No Funcional | Sistema, Encargado de salud, Encargado del gimnasio | El sistema deberá mantener trazabilidad de las decisiones del encargado de salud (confirmar o modificar) y de las derivaciones del encargado del gimnasio. | Pendiente
R.233 | Detección de sesgos | No Funcional | Equipo de datos | El modelo deberá ser evaluado para detectar posibles sesgos en sus predicciones. | Pendiente
R.234 | Evaluación por grupos | No Funcional | Equipo de datos | El desempeño del modelo deberá analizarse en diferentes grupos de usuarios (por ejemplo, edad o sexo) cuando sea pertinente. | Pendiente
R.235 | Monitoreo de deriva | No Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá permitir monitorear cambios en el desempeño del modelo a lo largo del tiempo. | Pendiente
R.236 | Control de versones del modelo | No Funcional | Equipo de datos | Cada modelo deberá contar con una versión identificable. | Pendiente
R.237 | Reentrenamiento controlado | Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá permitir gestionar procesos controlados de actualización del modelo. | Pendiente
R.238 | Validación de nuevos modelos | Funcional | Equipo de datos, Encargado de salud | Todo nuevo modelo deberá validarse antes de entrar en producción. | Pendiente
R.239 | Registro de limitaciones | No Funcional | Equipo de datos | Cada modelo deberá contar con documentación de sus limitaciones conocidas. | Pendiente
R.240 | Trazabilidad del modelo | No Funcional | Equipo de datos, Administrador | El sistema deberá identificar qué modelo generó cada clasificación. | Pendiente

## Mantenimiento, escalabilidad y
[R-N°] | [Nombre del Requisito] | Tipo Requisito [Funcional, No Funcional] | Actores Relacionados | [Descripción corta del requisito] | Estado
R.241 | Arquitectura modular | No Funcional | Equipo técnico | El sistema deberá contar con una arquitectura modular que facilite su mantenimiento. | Completado
R.242 | Escalabilidad | No Funcional | Administrador, Equipo técnico | La solución deberá permitir incorporar nuevos tótems y usuarios. | Pendiente
R.243 | Escalabilidad institucional | No Funcional | Administrador | La solución deberá poder extenderse a otras sucursales o gimnasios. | Pendiente
R.244 | Mantenibilidad | No Funcional | Equipo técnico | El sistema deberá facilitar la corrección y actualización de componentes. | Pendiente
R.245 | Actualización de cuestionarios | Funcional | Administrador | El sistema deberá permitir modificar preguntas sin alterar el sistema completo. | Pendiente
R.246 | Actualización de reglas de evaluación | Funcional | Personal autorizado | El sistema deberá permitir actualizar las reglas de evaluación de aptitud mediante procesos controlados. | Pendiente
R.247 | Actualización de IA | Funcional | Equipo de datos | El sistema deberá permitir actualizar el modelo de IA. | Pendiente
R.248 | Control de versiones | No Funcional | Equipo técnico | El sistema deberá mantener control de versiones de sus componentes. | Completado
R.249 | Documentación técnica | No Funcional | Equipo técnico | El sistema deberá contar con documentación para facilitar su mantenimiento. | Pendiente
R.250 | Documentación de modelos | No Funcional | Equipo de datos | Los modelos deberán contar con documentación de datos, métricas, versiones y limitaciones. | Pendiente